BÀI THỰC HÀNH 2

Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng RikkeiReTech

# Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã rõ từ nhật ký, buổi họp chỉ 45 phút và nhóm muốn có ngay hành động nên kỹ thuật này đi thẳng vào việc nên bắt đầu, dừng hay giữ.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: nên dừng cách kiểm thử dồn vào cuối Sprint vì làm lỗi bị phát hiện muộn (DT-01). Có thể kèm một thẻ Start: kiểm thử ngay khi từng phần hoàn thành. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Thẻ đổ lỗi cá nhân nên viết lại thành: “Lỗi được báo muộn nên cả nhóm phải sửa gấp; nhóm chưa có cách để lỗi được báo ngay khi phát hiện.” Xếp vào Stop (dừng việc báo lỗi muộn); có thể kèm thẻ Start: báo lỗi ngay trên kênh chung của nhóm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective vì đây là nội dung sản phẩm, không phải cách làm việc của nhóm. Chuyển cho Product Owner Thảo để đưa vào Product Backlog và trao đổi ở Sprint Review. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: nên bắt đầu bổ sung việc kiểm thử trên điện thoại vào DoD để mọi PBI đều được kiểm tra đủ. |

# Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Quy trình làm việc của nhóm cho phép dồn kiểm thử về cuối Sprint, chưa có quy ước kiểm thử ngay khi từng phần hoàn thành. Vì vậy lỗi lộ ra khi gần hết thời gian, không còn đủ ngày để sửa và kiểm thử lại. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, mỗi PBI phải bắt đầu kiểm thử muộn nhất 1 ngày sau khi làm xong chức năng. PBI đầu tiên bắt đầu kiểm thử muộn nhất ngày 5, và không PBI nào bắt đầu kiểm thử sau ngày 7 của Sprint. | Developers cùng thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi trên bảng Sprint. | Daily Scrum ngày 5 và ngày 7 của Sprint sau; đánh giá lại ở Sprint Retrospective sau. | Bảng Sprint Backlog ghi ngày bắt đầu kiểm thử của từng PBI; số PBI bắt đầu kiểm thử sau ngày 7 là 0; số lỗi phát hiện sau ngày 8 không quá 1. |

# Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

(Mở đầu: H3; Thu thập dữ liệu: H2; Tìm nguyên nhân: H5; Quyết định hành động: H1; Kết thúc: H6.)

Hoạt động bị loại và lý do: H4, vì Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo là áp đặt, trái nguyên tắc để chính Scrum Team cùng phân tích và chọn Improvement.

Lời mở đầu:

“Chào cả nhóm. Mục tiêu buổi hôm nay là tìm ra cách để Sprint sau của chúng ta làm việc tốt hơn, nên mình sẽ nói về quy trình và cách phối hợp, không nói về lỗi của một cá nhân nào. Mọi ý kiến đều được lắng nghe, và mình đề nghị cả nhóm nhìn vào sự việc thay vì chỉ vào người. Trước khi bắt đầu, mình cùng xem lại hành động cải tiến của Sprint trước đã được thực hiện đến đâu.”